## WBS
DPG 테스트배드 WBS
지비피엘 주식회사
WBS | [8 empty] | 9월 | [27 empty] | 10월 (DPG 지원) | [27 empty] | 11월 (DPG 연장)
[9 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차 | [6 empty] | 12주차 | [6 empty] | 13주차
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Phase | Task | Details | Owner | Output |  |  | 실제 성과 | 달성율 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  |  | Deliverable | Type | Target
데이터셋 구축 | 외벽 오염/ 화재 데이터 수집 | □ YouTube 이미지 추출(2,000장) □ 현장촬영 (1,000장) | 최현우 | - 학습 데이터구축 계획서 | Data(Image) | 3000 | 50 | 달성율: 1.667%
위수연 | bar: 2주차 8 월 to 3주차 21 일
| 라벨링 기준 정의 | □ Domain1 Class : Fire[0] / Smoke[1] | 최현우 |  | Doc(docx) | 1 | 1 | 달성율: 100%
| 라벨링 툴 테스트 후 선정 및 세팅 | □ CVAT / Labelimg (무료) □ Roboflow (부분유료) □ Labellerr (유료) 중 택 1 | 최현우 |  |  | 3 | bar: 달성율; 3주차 15 월 to 3주차 21 일
#DIV/0!
#DIV/0!
| 데이터셋 라벨링 수행 | □ 3,000장 화재/연기 RGB 데이터 라벨링 | 위수연 | - 학습 데이터 구축 결과서 | Data(txt, yaml) | 3000 | bar: 달성율; 4주차 22 월 to 5주차 2 목; 5주차 4 토 to 5주차 5 일; 6주차 10 금 to 7주차 19 일
| 데이터셋 분할 | □ Train (70%) : Val(20%) : Test (10%) 분할 | 최현우 |  | Data (Index) | 1 | bar: 달성율; 5주차 4 토 to 5주차 5 일; 6주차 10 금 to 7주차 19 일
모델 학습 | Baseline 구축 | □ YOLOv10 + HEAD 설계 및 구현 □ YOLOv10 → Backbone/Neck 고정 □ HEAD 화재 특화 데이터(Dataset v1) 학습 | 최현우 | - 소스코드 - Baseline 모델 구축 계획서 - Baseline 모델 검증 계획서 - Baseline 모델 성능 검증 결과서 | Model (pt, pth) | mAP@0.5 70% | bar: 3주차 15 월 to 3주차 21 일; 7주차 15 수 to 7주차 19 일
Recall 80% | bar: 7주차 15 수 to 7주차 19 일
모델 개선 | Hyperparameter Tuning (최적화) | □ Learning Rate □ Batch size ¦ □ Nomalization □ Epoch | 위수연 |  | Document | bar: 8주차 20 월 to 8주차 26 일
| Data Augmentation | □ Geometric Transformations □ Color transformations □ Mixup (불, 연기 혼합 상황이 많음) | 최현우 |  | Model (pt, pth) | mAP@0.5 85% | bar: 8주차 20 월 to 8주차 26 일
Recall 85% | bar: 8주차 20 월 to 8주차 26 일
모델 경량화 | LoRA 기법 적용 | □ HEAD 부분 LoRA 적용 ¦ □ QLoRA (미정) □ Neck 부분 LoRA 적용 □ Backbone 부분 LoRA 적용 | 최현우 | - 소스코드 - LoRA 모델 구축 계획서 - LoRA 모델 성능 검증 결과서 - Adapter 모델 구축 계획서 - Adapter 모델 성능 검증 결과서 | Model (pt, pth) | Param ≤ 33% | bar: 9주차 27 월 to 9주차 2 일
Mem ≤ 31.4% | bar: 9주차 27 월 to 9주차 2 일
Latency ≥ 1.3x | bar: 9주차 27 월 to 9주차 2 일
| Adapter Layer 기법 적용 | □ HEAD Adapter 적용 □ Neck Adapter 적용 □ Backbone Adapter 적용 | 최현우 |  | Model (pt, pth) | 정확도 손실 ≤ 3% | bar: 10주차 3 월 to 10주차 9 일
mAP@0.5 ≥ 85% | bar: 10주차 3 월 to 10주차 9 일
FPS ≥ 15 (Nano) | bar: 10주차 3 월 to 10주차 9 일
| TensorRT 엔진 생성 | □ Jetson Nano 최적화 엔진 빌드(TRT) | 최현우 |  | Model (trt) | 1 | bar: 11주차 10 월 to 11주차 16 일
| 경량화 성능 비교 리포트 작성 | □ 단계별 LoRA 적용 비교 □ 단계별 Adapter 기법 적용 비교 | 위수연 |  | Document | bar: 11주차 10 월 to 11주차 16 일
Edge Device 성능 검증 | Jetson Nano 테스트 | □ 실시간 추론 성능 검증 (FPS, Latency) | 최현우 | - Jestson 성능 검증 결과서 | Document | 1 | bar: 달성율; 12주차 17 월 to 12주차 23 일
리포트 자동화 | 자동 리포트 모듈 개발 | □ JSON, PNG, PDF 자동 생성 기능 구현 | FE | - 모듈 개발 계획서 | Code/Module | 1 | bar: 달성율; 12주차 17 월 to 13주차 30 일
| 대시보드 Mock-up 제작 | □ 실시간 시각화 UI | FE | - 최소 기능 제품 (MVP) | Prototype | 1 | bar: 달성율; 12주차 17 월 to 13주차 30 일
|  | □ 관리자 알림 기능 | FE |  | Prototype | 1 | bar: 달성율; 12주차 17 월 to 13주차 30 일
최종 산출물 | 최종 결과 제출 | □ 최종 모델 | 공통 | - 최종 모델 파일 |  | 1 | bar: 달성율; 12주차 17 월 to 13주차 30 일
|  | □ 데모 시연 영상 | 공통 | - 시연 영상 파일 |  | 1 | bar: 달성율; 12주차 17 월 to 13주차 30 일
|  | □ 최종 리포트 | 공통 | - 최종 결과 보고서 | Model, Video, Report | 1 | bar: 달성율; 13주차 24 월 to 13주차 30 일
추석 연휴