## WBS
DPG 테스트배드 WBS
지비피엘 주식회사
담당자 : 최현우, 위수연
제출일자 : 2025-09-03
WBS | [5 empty] | 9월 | [27 empty] | 10월 (DPG 지원) | [27 empty] | 11월 (DPG 연장)
[6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차 | [6 empty] | 12주차 | [6 empty] | 13주차
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
구분 | 역할 분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
데이터셋 구축 | AI | 외벽 오염/화재 데이터 수집 | YouTube 프레임 추출 2,000장 & 직접 촬영 및 크롤링 1,000장 | AI팀 | 진행예정
| AI | 라벨링 기준 정의 | Domain1 Class : Fire / Smoke | AI팀 | 진행예정
| AI | 라벨링 툴 선정 및 세팅 | CVAT / Roboflow / Labellerr 중 선정 및 세팅 | AI팀 | 진행예정
| AI | 데이터셋 라벨링 수행 | 3,000장 화재/연기 RGB 데이터 라벨링 수행 | AI팀 | 진행예정
| AI | 데이터셋 분할 | Train (70%) : Val(20%) : Test (10%) 분할 | AI팀 | 진행예정
모델 학습 & 최적화 | AI | Baseline 구축 | YOLOv10 + HEAD 설계 및 구현 | AI팀 | 진행예정
| AI | Baseline 구축 상세 | YOLOv10 → Backbone/Neck 고정 → HEAD 화재 특화 학습 | AI팀 | 진행예정
| AI | 화재 감지 모델 학습 | Backbone/Neck 고정, HEAD만 Fire/Smoke 특화 데이터로 튜닝 | AI팀 | 진행예정
| AI | 하이퍼파라미터 최적화 | Learning Rate, Batch, Epoch 등 튜닝 | AI팀 | 진행예정
| AI | Data Augmentation | Geometric Transformations, Color Transformations, Mixup | AI팀 | 진행예정
모델 경량화 | AI | LoRA 기법 적용 | 각 Stage 별 LoRA 적용 (Backbone, Neck, HEAD) | AI팀 | 진행예정
| AI | LoRA 검증 상세 | 목표 절약 : 메모리 33% 절약/속도 1.5배 향상 | AI팀 | 진행예정
| AI | Adapter 기법 적용 | 각 Stage 별 Adapter 적용 / 메모리 절약 및 속도 향상 목표 | AI팀 | 진행예정
| AI | Adapter 검증 상세 | 목표 절약 : 메모리 33% 절약/속도 1.5배 향상 | AI팀 | 진행예정
| AI | TensorRT 엔진 생성 | Jetson Nano 최적화 엔진 빌드(TRT) / 최대 속도 향상 목표 (15FPS) | AI팀 | 진행예정
| AI | 경량화 성능 리포트 작성 | LoRA vs Adapter 성능 비교 리포트 작성 (QLoRA는 미정) | 공통 | 진행예정
Edge Device 성능 검증 | AI | Jetson Nano 테스트 | 실시간 추론 성능 검증 (FPS, Latency) | AI팀 | 진행예정
| AI | 속도/정확도 비교 리포트 | GPU vs Nano 성능 비교 | AI팀 | 진행예정
리포트 자동화 | FE | 자동 리포트 모듈 개발 | JSON, PNG, PDF 자동 생성 기능 구현 | FE | 진행예정
| FE | 대시보드 Mock-up 제작 | 실시간 시각화 UI, 관리자 알림 기능 | FE | 진행예정
최종 산출물 | 공통 | 최종 결과 제출 | 최종 경량화 모델, Demo 영상, 리포트 제출 | 공통 | 진행예정
추석 연휴